## PK
Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Q0289 | Primera etapa del edificio de vinculación | Primera etapa concluida del edificio de vinculación | 3044 | 0 | 11472619.09 | 5443576.85 | 0 | 1 | 0.65 | 0% | 47.45% | 0% | 65%
Q0289 | Construcción del laboratorio pesado del Instituto para albergar equipo de las 4 carreras ofertadas | Construcción del laboratorio con protección y estacionamiento | 3044 | 0 | 4759951.39 | 1903648.17 | 0 | 1 | 0.85 | 0% | 39.99% | 0% | 85%
Q0289 | Mobiliario por el crecimiento natural de la matricula ciclo 2014-2015 | Mobiliario para desempeñar actividades académicas en el cicilo 2014-2015. | 3044 | 0 | 228074.22 | 228074.22 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 100%
Q0289 | Adecuación y Ampliación de áreas anexas a unidades académicas del Itess | Adecuaciones de espacios para efectuar diversos tipos de actividades | 3044 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0289 | Laboratorio de biología molecular | Lote de equipo para equipar laboratorio de biología molecular | 3044 | 0 | 500000 | 493886.89 | 0 | 1 | 1 | 0% | 98.78% | 0% | 100%
Q0289 | Primera etapa del anexo de la segunda unidad académico departamental | Concluir primera etapa del anexo de la segunda unidad académico departamental | 3044 | 0 | 2500000 | 2083153.95 | 0 | 1 | 0.97 | 0% | 83.33% | 0% | 97%
Q0289 | Equipamiento de electrónica y comunicaciones | Equipamiento de electrónica y comunicaciones | 3044 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0290 | Equipamiento de laboratorio de simulación de negocios | Equipamiento de laboratorio de simulación de negocios | 3044 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0291 | Equipamiento de la segunda unidad académico departamental | Equipamiento de la segunda unidad académico departamental | 3044 | 0 | 884276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0292 | Mantenimiento y reparación del cerco perimetral y edificios en instalaciones del Instituto | Mantenimiento y reparación del cerco perimetral y edificios en instalaciones del Instituto | 3044 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Q0293 | Proyecto ejecutivo del edificio de tecnologías de la información y comunicaciones | Proyecto ejecutivo del edificio de tecnologías de la información y comunicaciones | 3044 | 0 | 68498.23 | 68498.23 | 0 | 1 | 0.11 | 0% | 100% | 0% | 11%
Q0294 | Obra por definir | Obra y acción por definir | 3044 | 0 | 353880.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%

## Hoja1 (hidden)
99by